## Sheet1
Progress as of 4/22/17
ID | Activity Name | Sched. Start | Actual Start | Actual Work | Remaining Work | Actual Finish | Notes
10 | Write chapters 1–4 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 213 | 0 | 2022-04-04
11 | Write chapters 5–6 | 2022-04-14 | 2022-04-04 | 140 | 60
13 | Write chapters 7–8 | 2022-04-21 | 2022-04-20 | 8 | 150
14 | Write chapters 9–12 | 2022-05-05
17 | Capture screenshots | 2022-05-26
18 | Draw illustrations | 2022-05-26